## Sheet1
n | 해피마인드 종합주의력검사도구(CAT) 클라이언트 웹 개발
종료일
결과물 | CAT 클라이언트 웹 프로그램
구체적 달성내용 | ○ 종합주의력검사의 각 테스트에 대한 웹 구현
- 단순선택 시각주의력 검사
- 단순선택 청각주의력 검사
- 억제지속주의력 검사
- 간섭선택주의력 검사
- 분할주의력 검사
- 작업기억력 검사(정방향)
- 작업기억력 검사(역방향)
○ CLT-R의 각 테스트에 대한 웹 구현
- 의미낱말읽기 검사
- 무의미낱말읽기 검사
- 음운작업기억 검사
- 빠른자동이름대기 검사(숫자)
- 빠른자동이름대기 검사(글자)
- 빠른자동이름대기 검사(물체)
- 시각주의력 검사
- 숫자따라하기 검사(정방향)
- 숫자따라하기 검사(역방향)
○ CLT-M의 각 테스트에 대한 웹 구현
- 연산 검사
- 크기비교 검사
- 거리비교 검사
- 계수 검사
- 어림 검사
- 숫자따라하기 검사(정방향)
- 숫자따라하기 검사(역방향)
점검기준 | CAT 테스트의 실제에 있어서 기존 시스템과의 동일성 확인
점검방법 | - 기존시스템의 경험이 있는 관리자의 테스트 UI의 동일성 체크
- 테스트 환경의 동일성 및 무오류성 확인
- 테스트 진행 방식의 동일성 체크
n+1 | 해피마인드 종합주의력검사도구(CAT) 관리자 웹 개발
종료일
결과물 | CAT 관리자 웹 프로그램
구체적 달성내용 | ○ 시스템 관리자의 다음의 각 기능 구현
- OVERVIEW
- 기관관리
- 기관응대
- 서비스통계
- 검사세트구성
- 검사단가설정
- 관리자설정
○ 기관 관리자의 다음의 각 기능 구현
- 검사구입신청
- 검사자관리
- 피검사자관리
- 검사결과보기
- 기관정보설정
- 도움말
○ 검사자 전용페이지의 다음의 각 기능 구현
- 검사실행
- 피검사자관리
점검기준 | 각 관리자 시스템 UI가 기획의도대로 구현되었는지의 여부와 각 기능들이 올바로 동작하는지의 여부
점검방법 | - 관리자의 사용에 맞게 구현되었는지 실제로 사용 테스트
- 데이터 생성과 수정, 삭제의 흐름이 자연스럽고 올바른지 체크
- 실제 테스트의 결과 정보가 올바르게 수집되고, 적절하게 관리되고 있는지 점검
n+1 | 해피마인드 종합주의력검사도구(CAT) 레거시 분석 및 마이그레이션
종료일
결과물 | CAT 기관관리자 페이지의 결과출력 화면
구체적 달성내용 | ○ 종합주의력검사의 각 테스트에 대한 웹 테스트출력 화면
- 요약보고서
- 단순선택 시각주의력 검사 결과표
- 단순선택 청각주의력 검사 결과표
- 억제지속주의력 검사 결과표
- 간섭선택주의력 검사 결과표
- 분할주의력 검사 결과표
- 작업기억력 검사(정방향) 결과표
- 작업기억력 검사(역방향) 결과표
○ CLT-R의 각 테스트에 대한 웹 테스트출력 화면
- 의미낱말읽기 검사 결과표
- 무의미낱말읽기 검사 결과표
- 음운작업기억 검사 결과표
- 빠른자동이름대기 검사(숫자) 결과표
- 빠른자동이름대기 검사(글자) 결과표
- 빠른자동이름대기 검사(물체) 결과표
- 시각주의력 검사 결과표
- 숫자따라하기 검사(정방향) 결과표
- 숫자따라하기 검사(역방향) 결과표
○ CLT-M의 각 테스트에 대한 웹 테스트출력 화면
- 연산 검사 결과표
- 크기비교 검사 결과표
- 거리비교 검사 결과표
- 계수 검사 결과표
- 어림 검사 결과표
- 숫자따라하기 검사(정방향) 결과표
- 숫자따라하기 검사(역방향) 결과표
점검기준 | 레거시 CAT 테스트 분석 결과표와 동일한 결과를 출력하는지 여부
점검방법 | - 기존의 테스트와 동일한 웹 테스트 실행
- 기존의 테스트와 동일한 UI 및 결과가 나오는지 점검
- UI나 사용법이 웹 상황에서 사용자 친화적인지 점검